## Tabelle1
Teilaufgabe | Arbeitspaket | KW 15 (M1) | KW 16 | KW 17 | KW 18 (M2) | KW 19 | KW 20 (M3) | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 (M4)
Projektvorbereitung | Projektziel definieren | 2
| Projektauftrag erstellen | 11
Anforderungsanalyse | IST-Zustand erheben |  | 3 | 2
| Anforderungen erheben |  | 2 | 2 | 2
| Schnittstellen definieren |  |  |  | 2
| Lastenheft |  |  |  | 3
Design | SOLL-Prozesse definieren |  |  |  |  | 3 | 2
| Architektur definieren |  |  |  |  | 2 | 3
| GUI-Konzeption |  |  |  |  | 3 | 3
| Dateiformat | [5 empty] | 2 | KW 21: 4; KW 22: 2
| Pflichtenheft |  |  |  |  | 3 | 2
Umsetzung | Programmierung starten |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| GUI | [5 empty] | 2 | KW 21: 1; KW 24: 1; KW 25: 2
| Testszenarien kreieren und durchführen | [6 empty] | KW 21: 3; KW 23: 3; KW 26: 3
| Korrekturschleifen planen und durchführen | [6 empty] | KW 21: 3; KW 23: 3; KW 26: 3
| Dokumentation erstellen | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Projektabschluss | Qualitätsprüfung Dokumentation | [6 empty] | KW 27: 2
| Know-How-Transfer | [6 empty] | KW 28: 4
| Übergabe | [6 empty] | KW 28: 2 | 2
Gesamter Aufwand | 165